中共承德医学院委员会党的群众路线

文件

教  育  实  践  活  动  领  导  小  组

承医群组发（2014）2号

承德医学院党的群众路线

教育实践活动督导检查工作方案

附属医院党委、各党总支、直属党支部：

为深入开展党的群众路线教育实践活动，切实抓好教育实践活动的督导，按照《中共承德医学院委员会关于在全校深入开展党的群众路线教育活动的实施方案》要求，结合学校实际，制定本方案。

一、督导时间

督导工作贯穿教育实践活动全过程，自2014年3月开始，到2014年9月结束。特别是在“学习教育、听取意见，查摆问题、开展批评，整改落实、建章立制”三个环节集中开展督导。

二、督导范围

学校各级党组织、处级以上领导班子和领导干部。重点督导处级以上党员领导干部，督导范围覆盖到全体党员。

三、督导内容

围绕教育实践活动主题，按照学校教育实践活动实施方案的步骤安排，督导、检查学校各单位（部门）各个环节活动进展的情况。全程参与相关活动，提出意见和建议；及时分析、汇总开展活动的主要经验；发现并督促解决存在的问题，重点检查各单位（部门）在教育实践活动中进一步落实中央八项规定精神和作风建设情况；督促对学校各项工作要求的落实，及时向学校教育实践活动领导小组办公室通报督导情况，当好参谋助手。

四、工作安排

（一）学习教育、听取意见环节

1、审阅相关材料。检查各单位（部门）召开动员会及制定教育实践活动方案情况，调阅相关材料，提出意见建议。

2、了解党员领导干部学习和征求意见情况。根据学校教育实践活动方案相关要求，了解掌握教育实践活动的组织开展以及党员领导干部参加集中学习、座谈会征求意见等情况，提出意见建议。

3、对实践教育活动宣传报道和开展“五项教育”活动（理想信念教育，革命传统和校史教育，实践体验教育，党纪法规教育，正反典型教育）情况进行督导。

4、汇总上报有关材料。对各单位（部门）在学习教育、听取意见环节有关工作开展情况，形成简要文字材料，报学校教育实践活动领导小组办公室。

（二）查摆问题、开展批评环节

1、督导制定专题民主生活会方案。重点督导民主生活会方案中谈心谈话、撰写对照检查材料、开展批评和自我批评、情况通报和民主评议等环节的主要程序和具体安排，提出意见建议。

2、通报情况和谈话提醒。在民主生活会准备阶段，向所督导单位主要负责人和班子成员通报了解掌握的班子建设情况和存在的突出问题。对反映存在问题较多的班子成员，由分管或联系校领导牵头，督导组会同该单位主要负责人对其进行谈话提醒，并将相关情况及时向校活动领导小组汇报。督促做好民主生活会前的谈心谈话。

3、督导撰写对照检查材料。按规定对对照检查材料的内容格式是否符合要求、对照检查材料是否领导干部亲自撰写等提出意见建议。

4、参加专题民主生活会。参加部分单位（部门）领导班子专题民主生活会，了解开展批评和自我批评的情况。

5、督促召开专题组织生活会。各单位（部门）要召开专题组织生活会，通报民主生活会情况，重点通报听取意见、查找问题、开展批评和自我批评等情况，并针对存在问题，提出改进措施。

6、督促上报专题报告。督促各单位（部门）形成民主生活会情况专题报告，经分管或联系校领导和督导组审阅后，报教育实践活动领导小组办公室。

（三）整改落实、建章立制环节

1、督促制定整改方案。督导各单位（部门）制定整改方案，重点督导是否涵盖查找出来的主要问题，整改措施是否得力，整改任务书、整改方案和结果是否在一定范围内公布。

2、提出“集中治理”的意见建议。对各单位（部门）开展“正风肃纪集中治理”的情况进行深入了解，特别是要掌握在形式主义、官僚主义、享乐主义、奢靡之风等四个方面普遍存在的突出问题，切实加强校风、学风、教风建设，大力营造风清气正的校园环境。在充分听取班子主要负责人意见后，提出进一步加强领导班子建设、严格教育管理和加强机关作风建设的意见建议。

3、推动加强制度建设。督促制度建设组健全活动各项制度，督导各单位（部门）认真梳理本单位、本部门相关制度，认真落实已制定的规章制度，及时修订完善不适应改革发展的相关制度。推动领导班子改进工作作风、密切联系群众常态化、长效化，巩固教育实践活动成果。

五、方式方法

本次教育实践活动的督导工作主要采取听、看、查、访等方式，并力求实现“四个结合”。

(一)重点督导与全面检查相结合。对所督导单位进行全面检查指导的同时，实行有重点有层次的督导，以达到重点突破、整体达标的目的。

(二)现场督导与组织调度相结合。深入实际、深入基层，细致规划督导内容和进程，及时把握所督导单位的活动情况，加强与所督导单位的沟通协调，实现科学督导、规范督导。

(三)查阅资料与开展活动相结合。按学校教育实践活动实施方案的安排，认真查看各单位各部门学习、讨论、总结和成果转化的资料，并结合所督导单位的实际情况，开展多种形式的督导活动。

(四)全面检查与培树典型相结合。在全面督促检查的基础上，善于把握时机，培育和选树先进典型，及时总结、推广典型经验和活动成果，依靠典型案例，推动教育实践活动深入开展。

六、工作要求

(一)高度重视，精心组织。切实抓好各个环节工作的落实，加强督导工作宣传和联络，杜绝督导盲点和误区。

(二)加强沟通，及时反馈。把督导工作作为推进教育实践活动深入开展的重要保证，加强对问题的分析研判，及时提出指导性意见建议，并将督导情况按时上报。

(三)遵章守纪，廉洁自律。要强化责任担当，认真履行职责，认真贯彻落实学校教育实践活动领导小组办公室的各项工作制度，切实加强自身学习和自身建设，妥善处理好督导工作与学校工作、日常工作的关系，准确把握各环节时间节点，确保督导工作取得实效。

中共承德医学院委员会党的群众路线教育实践活动领导小组办公室  2014年3月4日印发